Приложение № 5

Форма № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие пожарной безопасности»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Оценка расходов 3) за 2024 год (тыс. рублей) | Фактические расходы 4) за 2024 отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа | Мертвищев С. А. | 2019 | 2025 | 2019 | 2025 | всего | 2112,6 | 1640,1 | 77,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2112,6 | 1640,1 | 77,6 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие пожарной безопасности» |  |  |  |  |  | всего | 2112,6 | 1640,1 | 77,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2112,6 | 1640,1 | 77,6 |  |

Форма № 3

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие пожарной безопасности»

| № п/п * | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному ** | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие пожарной безопасности» |  | 1269,0 | 2112,6 | 1640,1 |  |
|  | Направления не вошедшие в рамки подпрограмм |  | 1269,0 | 2112,6 | 1640,1 |  |

* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

** Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

_____________

Форма № 6

Сведения о внесенных в муниципальную   программу изменениях

по состоянию на 31.12.2024г

Наименование муниципальной   программы, срок «Развитие пожарной безопасности»

Ответственный исполнитель ___Администрация МО Сердежское сельское поселение____________

(орган  местного самоуправления  )

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Номер, Дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Решение Сердежской сельской Думы |  | Изменений не вносилось |