Приложение № 1

Форма № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Оценка расходов 3) за 2022год (тыс. рублей) | Фактические расходы 4) за 2022 отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа | Мертвищев С. А. | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | всего | 1732,6 | 1713,8 | 98,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1634,3 | 1615,5 | 98,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 98,3 | 98,3 | 100 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» |  |  |  |  |  | всего | 1732,6 | 1713,8 | 98,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1634,3 | 1615,5 | 98,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 98,3 | 98,3 | 100 |  |

Форма № 3

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие муниципального управления»

| № п/п * | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному ** | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» | тыс. руб | 1483,6 | 1732,6 | 1713,8 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма |  |  | 1634,3 | 1615,5 |  |  |  |
|  | Направления не вошедшие в рамки подпрограмм |  | 1483,6 | 98,3 | 98,3 |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие |  | 1483,6 | 1732,6 | 1713,8 |  |  |  |
|  | Глава муниципального образования |  | 434,1 | 476,8 | 476,3 |  |  |  |
|  | Органы исполнительной власти местного самоуправления |  | 864,2 | 1008,6 | 990,3 |  |  |  |
|  | Проведение выборов в органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют временные комиссариаты |  | 90,6 | 98,3 | 98,3 |  |  |  |
|  | Проведение выборов и референдумов |  | 0 | 53,0 | 53,0 |  |  |  |
|  | Финансирование за счет средств бюджетов поселения по переданным полномочиям на обеспечение деятельности добровольной народной дружины |  | 0 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |
|  | Финансирование за счет средств бюджетов поселения по переданным полномочиям в области градостроительной деятельности |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  |  |
|  | Резервные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |  | 93,0 | 94,2 | 94,2 |  |  |  |

* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

** Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Форма № 6

Сведения о внесенных в муниципальную   программу изменениях

по состоянию на 31.12.2022г

Наименование муниципальной   программы, срок реализации «Развитие муниципального управления»

Ответственный исполнитель ___Администрация МО Сердежское сельское поселение____________

(орган местного самоуправления)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Решение Сердежской сельской Думы | 08.02.2022 | 227 | Поправка в бюджет |
|  |  | 29.03.2022 | 228 |  |
|  |  | 27.04.2022 | 231 |  |
|  |  | 26.05.2022 | 234 |  |
|  |  | 10.08.2022 | 248 |  |
|  |  | 26.09.2022 | 7 |  |
|  |  | 26.10.2022 | 13 |  |
|  |  | 16.12.2022 | 26 |  |
|  |  | 23.12.2022 | 27 |  |